Místní akční plán vzdělávání IV na území ORP Hradec Králové

CZ.02.02.XX/00/23_017/0008266

NÁVRH

Akčních plánů

pro školní roky

2025/2026; 2026/2027; 2027/2028

Květen 2025

K veřejnému připomínkování do 31. 5. 2025.

Své připomínky zasílejte na adresu: map@hradeckyvenkov.cz

Obsah

Úvod	3

Vize a priority na území ORP Hradec Králové                           do roku 2028	4

AKČNÍ PLÁN MAP IV NA ROKY 2025/ 2026; 2026/2027; 2027/2028	5

Přehled aktivit Akčního plánu MAP IV pro ORP Hradec Králové na školní roky 2025/ 2026; 2026/2027; 2027/2028	5

Priorita A Vytvořit kvalitní a podnětné prostředí pro vzdělávání ve školách	7

Priorita B Zvyšovat spoluzodpovědnost všech za proces vzdělávání	14

Priorita C Rozvíjet kompetence a všestranné dovednosti dětí pro život	18

Priorita D Posílit společenský statut vzdělávání s důrazem na spolupráci v regionu	22

Seznam zkratek:	24

# Úvod

Akční plány vzdělávání projektu Místní akční plán vzdělávání IV na území obce s rozšířenou působností Hradec Králové na školní roky 2025/2026; 2026/2027; 2027/2028 jsou dokumentem projektu MAP IV, který je provázán s dokumentem Strategický rámec MAP IV pro ORP Hradec Králové do roku 2028. Akční plány přispívají k naplňování jeho vize, priorit a cílů.

Akční plán pro každý školní rok je sestaven jako krátkodobý realizační nástroj. Jeho obsah vychází z výzvy Akční plánování v území – MAP, Pravidel pro žadatele a příjemce specifická část. Realizace akčního plánu bude probíhat v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové V, v rámci spolupráce společnosti Hradecký venkov o.p.s. a Statutárního města Hradec Králové, případně činnostmi dalších aktérů z daného území.

Akční plán obsahuje platné priority, cíle a opatření, jejich charakteristiku, cílové skupiny, na které opatření působí, zodpovědnost za přípravu, časový rámec a definuje zdroje financování dané aktivity. V rámci každé aktivity jsou stanoveny cílové hodnoty indikátorů. Tyto hodnoty budou realizačním týmem MAP monitorovány a pravidelně vyhodnocovány.

Všechny aktivity v Akčním plánu zohledňují rovné příležitosti a podporují jejich nastavení a odstranění, či snížení případné selektivnosti uvnitř škol i v území (PŘÍLEŽITOST). Jednotlivé aktivity byly navrhovány realizačním týmem MAP IV v úzké spolupráci s jednotlivými pracovními skupinami, na základě zkušeností s předchozími Akčními plány MAP a na základě výstupů komunitního jednání s cílovými skupinami a se zástupci vzdělávacích subjektů‚ setkání s řediteli a zástupci MŠ, ZŠ, ZUŠ a subjektů zájmového vzdělávání. Navržené aktivity byly průběžně konzultovány se všemi Pracovními skupinami (PS) a schváleny Řídícím výborem (ŘV).

# Vize a priority na území ORP Hradec Králové                           do roku 2028

,,Všechny děti a žáci nesou spoluzodpovědnost za své vzdělávání a všestranně se rozvíjí v psychicky zdravém prostředí. Pedagogické týmy se zaměřují na dítě, rozvíjejí jeho kritické myšlení, kompetence pro život a vzájemnou spolupráci s rodinami podporující všestranný rozvoj dětí. Zřizovatelům a obcím záleží na dostupnosti a kvalitě řízení školy a kvalitě vzdělávání, kterému je poskytována administrativní a metodická podpora zajišťovaná dostatečnou kapacitou institucí. Stát zajišťuje stabilní a konzistentní strategickou podporu vzdělávání.“

- Vytvořit kvalitní a podnětné prostředí pro vzdělávání ve školách

- Zvyšovat spoluzodpovědnost všech za proces vzdělávání

- Rozvíjet kompetence a všestranné dovednosti dětí pro život

- Posílit společenský statut vzdělávání s důrazem na spolupráci v regionu

# AKČNÍ PLÁN MAP IV NA ROKY 2025/ 2026; 2026/2027; 2027/2028 - NÁVRH

## Přehled aktivit Akčního plánu MAP IV pro ORP Hradec Králové na školní roky 2025/ 2026; 2026/2027; 2027/2028 - NÁVRH

Prioritní oblast A

Cíl: A. 1 Vytvořit inspirativní a kreativitu podněcující prostředí ve vzdělávání

Opatření A.1. 1 Modernizace a zkapacitnění prostor pro vzdělávání

Opatření A.1.2 Rozvíjení podnětného prostředí pro vzdělávání

Cíl: A. 2 Vytvořit komunikativní spolupracující prostředí pro vzdělávání

Opatření A.2.1 Podpora wellbeingu ve školách

Opatření A.2.2 Posílení týmové spolupráce

Opatření A.2.3 Podpora rodin ve spolupráci s odbornými, neziskovými organizacemi a komunitními centry

Cíl: A. 3 Nastavit otevřenou a podporující atmosféru mezi vzdělávacími institucemi

Opatření A.3.1 Vzdělávací platformy pro sdílení a spolupráci

Opatření A.3.2 Přechody ve vzdělávání

Cíl: A. 4 Utvářet vzdělávací systém smysluplný pro všechny

Opatření A.4.1 Rovný přístup, individuální podpora a spolupráce pro úspěšné vzdělávání

Prioritní oblast B

Cíl B. 1 Docílit spoluzodpovědnosti a spolupráce dětí, žáků a rodin za vzdělávání a všestranný rozvoj v psychicky zdravém prostředí

Opatření B 1.1 Smysluplné vzdělávání, porozumění cílům všech účastníků (učitelé-rodiče-děti-zřizovatelé)

Opatření B 1.2 Kritické myšlení je součástí života dětí a žáků

Cíl B. 2 Zlepšit spolupráci pedagogů na úspěšné vzdělávací cestě všech žáků

Opatření B 2.1 Leadership ve školách

Opatření B 2.2 Propojení pedagogů pro efektivní a smysluplnou výuku

Prioritní oblast C

Cíl C. 1 Rozvíjet kompetence dětí a žáků pro život ve funkčním a kvalitním ŠVP

Opatření C 1.1 Zaměření pedagogů na dítě a respektování individuálních potřeb

Opatření C 1.2 Osobnostně profesní rozvoj pedagogů pro kvalitní rozvíjení kompetencí dětí a žáků

Cíl C. 2 Posilovat individuální odolnosti a všestrannosti dětí a žáků v měnícím se světě

Opatření C 2.1 Podpora školních a vzdělávacích aktivit dětí a žáků

Opatření C 2.2 Podpora mimoškolních a volnočasových aktivit

Prioritní oblast D

Cíl D. 1 Posílit aktivní role zřizovatele v kvalitě vzdělávání

Opatření D 1.1 Zřizovatel školy rozumí své roli

Cíl D. 2 Dosáhnout funkční podpůrné struktury pro kvalitu a flexibilitu vzdělávání

Opatření D 2.1 Budování funkční podpůrné struktury

Cíl D. 3 Zvýšit prestiž školství a učitelského povolání

Opatření D 3.1 Podpora prestiže učitelství

## Priorita A Vytvořit kvalitní a podnětné prostředí pro vzdělávání ve školách

| Cíl | A. 1 Vytvořit inspirativní a kreativitu podněcující prostředí ve vzdělávání |
| --- | --- |
| Název opatření: | A.1. 1 Modernizace a zkapacitnění prostor pro vzdělávání |
| Charakteristika opatření: | V rámci opatření se zaměříme na investice do úprav a vybavení škol a vzdělávajících organizací tak, aby vzniklo inspirativní a kreativitu podporující prostředí pro děti, žáky i pedagogy. Plánujeme modernizovat vzdělávací infrastrukturu, provést stavební úpravy vybraných učeben a společných prostor, zajistit jejich lepší funkčnost a estetiku. Dále pořídíme moderní vybavení, výukové materiály a technologie, které odpovídají potřebám současného vzdělávání. Cílem je vytvořit prostředí, které bude motivovat k učení, podporovat tvořivost a aktivní zapojení dětí a žáků do výuky. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci; - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé; - pracovníci školských poradenských zařízení; - pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou; - děti, žáci; - rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci); |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet schválených investičních záměrů ve strategickém rámci (SR) - Počet škol s realizovanou investicí v souladu se SR (nová výstavba/ modernizace/rekonstrukce/vybavení) |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | CIRI Hradec Králové Krajský úřad Královéhradeckého kraje |
| Zdroje: | MAP; obce, města, MŠMT, IROP, NPO, ITI HPA a další dotační programy a fondy |

| Cíl | A.1 Vytvořit inspirativní a kreativitu podněcující prostředí ve školách |
| --- | --- |
| Název opatření: | A.1. 2 Zavedení podnětného prostředí |
| Charakteristika opatření: | V rámci opatření se zaměříme na vytvoření jednotné vize a systému využívání modernizovaných prostor, vybavení a infrastruktury v každé škole i v dalších organizacích. Budeme realizovat projekty zaměřené na podporu kreativity žáků i pedagogů, pořádat školení, workshopy a exkurze zaměřené na rozvoj tvořivosti a sdílení dobré praxe mezi školami napříč regionem a s neformálním vzděláváním. Podpoříme spolupráci se soukromým sektorem, zejména při využívání inovativního vybavení a při tvorbě moderních vzdělávacích programů, které odpovídají potřebám současného vzdělávání. Cílem je vytvořit prostředí, které bude dlouhodobě podporovat aktivní, tvořivé a smysluplné učení. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou - děti, žáci - rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci) |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet škol zapojených do vzdělávacích projektů zaměřených na kreativitu - Počet pedagogů, kteří se účastnili školení/ aktivit zaměřených na kreativní vzdělávání - Počet žáků, kteří absolvovali kreativní programy |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové Krajský úřad Královéhradeckého kraje Základní umělecké školy z území |
| Zdroje: | MAP; obce, města, MŠMT, IROP, NPO, ITI HPA a další dotační programy a fondy |

| Cíl | A. 2 Vytvořit komunikativní spolupracující prostředí pro vzdělávání |
| --- | --- |
| Název opatření: | A.2.1 Podpora wellbeingu ve školách |
| Charakteristika opatření: | Bude realizována podpora wellbeingu ve školách se zaměřením na posilování duševního zdraví, psychické pohody a prevence vyhoření, a to s cílem vytvořit komunikativní a spolupracující prostředí pro vzdělávání. Důraz bude kladen na budování vzájemné důvěry a otevřené komunikace mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu. Aktivity zahrnují zavádění relaxačních a mindfulness technik, organizaci workshopů a seminářů zaměřených na wellbeing, sdílení zkušeností a dobré praxe mezi kolegy, a také vytváření prostorů pro klid a regeneraci. Součástí opatření bude i podpora vzájemné motivace a rozvoj schopnosti empatie a aktivního naslouchání, což přispěje k posílení týmové spolupráce a zdravého pracovního klimatu. Tímto způsobem bude škola rozvíjet prostředí, kde se všichni aktéři vzdělávání cítí bezpečně, respektováni a motivováni ke společnému růstu. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci školských poradenských zařízení - pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou - děti, žáci; rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci) |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet zrealizovaných wellbeingových aktivit - Počet pedagogů, kteří se zúčastnili wellbeingových aktivit - Počet škol s modernizovanými relaxačními zónami - Počet akcí a programů zaměřený na spolupráci/ komunikaci |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové Krajský úřad Královéhradeckého kraje Partnerství 2030+ |
| Zdroje: | MAP; MŠMT, obce, města; školy |

| Cíl | A. 2 Vytvořit komunikativní spolupracující prostředí pro vzdělávání |
| --- | --- |
| Název opatření: | A.2.2 Posílení týmové spolupráce |
| Charakteristika opatření: | V rámci tohoto opatření budou realizovány aktivity podporující efektivní a otevřenou spolupráci mezi dětmi, žáky, pedagogy, rodiči a vedením škol. Cílem je vytvořit komunikativní a spolupracující prostředí napříč školami i mezi školami a širší komunitou. Důraz bude kladen na rozvoj kompetencí žákovských parlamentů, společnou tvorbu školních pravidel a podporu aktivního zapojení všech aktérů do života školy. Realizovány budou například kulaté stoly, konference, dny otevřených dveří, akce pro sborovny i tematická setkání v území. Podporována bude sdílená komunikace a příklady dobré praxe, které přispějí k budování důvěry, otevřenosti a spolupráce ve školním prostředí. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci školských poradenských zařízení - pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou - děti, žáci - rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci) |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet škol s fungujícím parlamentem, který pravidelně spolupracuje v rámci území - Počet akcí a programů zaměřený na spolupráci/ komunikaci - Počet účastníků, kteří absolvovali program zaměřený na spolupráci/ komunikaci |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Krajský úřad Královéhradeckého kraje Mikroregiony Nechanicko, Obce památkové zóny 1866, Urbanická brázda |
| Zdroje: | MAP; MŠMT, obce, města; školy, kraj |

| Cíl | A. 2 Vytvořit komunikativní spolupracující prostředí pro vzdělávání |
| --- | --- |
| Název opatření: | A.2.3 Podpora rodin a spolupráce s komunitními organizacemi |
| Charakteristika opatření: | Opatření se zaměřuje na posílení spolupráce mezi školami, rodinami a komunitními partnery s cílem vytvořit otevřené a podporující vzdělávací prostředí. Realizovány budou aktivity jako komunitní poradny, rodičovské kavárny, mezigenerační vzdělávací setkání a komunitní akce, které propojí školy s místním prostředím. Spolupráce s neziskovými organizacemi a odborníky umožní cílenou podporu rodin a rozvoj vzájemného porozumění a důvěry mezi školou a rodinou. Tím se posílí role rodičů jako aktivních partnerů ve vzdělávání a rozvine se komunikace napříč generacemi i institucemi. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci školských poradenských zařízení - pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou - děti, žáci - rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci) - ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (nestátní neziskové organizace, muzea nebo jiné paměťové instituce, poskytovatelé dalšího vzdělávání, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.) - široká veřejnost |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet akcí a programů zaměřený na spolupráci/ komunikaci - Počet účastníků, kteří absolvovali program zaměřený na spolupráci/ komunikaci - Počet aktivit pro rodiny - Počet účastníků skupinových aktivit pro rodiny |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Komunitní centra, Neziskové organizace Mikroregiony Nechanicko, Obce památkové zóny 1866, Urbanická brázda Rodiče, veřejnost |
| Zdroje: | MAP; mikroregiony, obce, města; OPZ+; školy, rodiče/zákonní zástupci |

| Cíl | A. 3 Nastavit otevřenou a podporující atmosféru mezi vzdělávacími institucemi |
| --- | --- |
| Název opatření: | A.3.1 Vzdělávací platformy pro sdílení a spolupráci |
| Charakteristika opatření: | Opatření se zaměřuje na podporu otevřené a podporující atmosféry mezi vzdělávacími institucemi prostřednictvím systematického sdílení zkušeností, informací a dobré praxe. Vznikne učící se komunita profesionálů, která bude pravidelně spolupracovat napříč školami v kraji – jak horizontálně (mezi školami stejného typu), tak vertikálně (mezi různými stupni škol). Bude podporována digitální platforma pro sdílení materiálů, koordinaci akcí a výměnu informací. Realizována budou odborná setkání, workshopy a konference zaměřené na to nejlepší, co a jak se dá učit s dopadem na kvalitu učení každého žáka. Důležitou součástí bude úzká spolupráce s krajským úřadem a dalšími partnery v území. Zapojení dalších aktérů vzdělávání v území umožní budování pevných profesních vazeb a podpoří systémovou kulturu spolupráce ve vzdělávání. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci školských poradenských zařízení - pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou - děti, žáci - rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci) - ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (nestátní neziskové organizace, muzea nebo jiné paměťové instituce, poskytovatelé dalšího vzdělávání, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.) - široká veřejnost |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet zrealizovaných odborných platforem - Počet škol, které aktivně sdílejí materiály a metody prostřednictvím platforem - Počet zapojených pedagogických pracovníků na platformách pro spolupráci - Počet realizovaných vzdělávacích setkání mezi školami |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Krajský úřad Královéhradeckého kraje CIRI Hradec Králové |
| Zdroje: | MAP; MŠMT, obce, města, školy, KHK |

| Cíl | A. 3 Nastavit otevřenou a podporující atmosféru mezi vzdělávacími institucemi |
| --- | --- |
| Název opatření: | A.3.2 Přechody ve vzdělávání |
| Charakteristika opatření: | Opatření bude zaměřeno na zajištění plynulých přechodů dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávacích institucí (mateřská škola, základní škola, střední škola) a vytváření podmínek pro lepší komunikaci a spolupráci mezi těmito školami. Bude kladen důraz na vzdělávání pedagogů a vedení škol, aby byli schopni efektivně podporovat děti a žáky během přechodů mezi stupni. Realizovány budou meziškolní projekty a učení mezi školami, které pomohou vytvářet mosty mezi různými stupni vzdělávání. Cílem je nastavit dlouhodobou a systematickou spolupráci mezi školami, která zajistí hladký přechod pro všechny a podpoří jejich úspěšnost na všech stupních vzdělávacího procesu. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci školských poradenských zařízení - pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou - děti, žáci - rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci) - ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (nestátní neziskové organizace, muzea nebo jiné paměťové instituce, poskytovatelé dalšího vzdělávání, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.) - široká veřejnost |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet zrealizovaných odborných platforem - Počet škol, které aktivně sdílejí materiály a metody prostřednictvím platforem - Počet zapojených pedagogických pracovníků na platformách pro spolupráci - Počet realizovaných vzdělávacích setkání mezi školami |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Krajský úřad Královéhradeckého kraje |
| Zdroje: | MAP; MŠMT, obce, města, školy |

| Cíl | A. 4 Utvářet vzdělávací systém smysluplný pro všechny |
| --- | --- |
| Název opatření: | A.4.1 Rovný přístup, individuální podpora a spolupráce pro úspěšné vzdělávání |
| Charakteristika opatření: | Cílem opatření je vytvořit vzdělávací systém, který je smysluplný a dostupný pro všechny děti a žáky, a to prostřednictvím inkluzivních opatření a individuální podpory. Každé dítě bude mít přístup k prostředí, které podporuje jeho osobní rozvoj a vzdělávání, přičemž bude vzděláváním procházet s individuálními milníky a reflexemi, které mu umožní získávat kompetence pro život. V rámci tohoto opatření bude podpořena práce učitelů, kteří budou mít dostatek různých rolí a odborné podpory, včetně odborníků, jako jsou speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové a asistenti pedagoga. K dosažení rovného přístupu bude zajištěna pravidelná spolupráce mezi běžnými a speciálními školami, například sdílením metodických postupů, společnými vzdělávacími aktivitami a přechodovými programy pro. Pro pedagogy obou typů škol budou organizovány stáže a výměna zkušeností. Součástí opatření bude také podpora nadaných dětí a jejich specifických vzdělávacích potřeb. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci školských poradenských zařízení - pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou - děti, žáci - rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci) - ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (nestátní neziskové organizace, muzea nebo jiné paměťové instituce, poskytovatelé dalšího vzdělávání, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.) - široká veřejnost |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet odborných setkání pro školní metodiky prevence, speciální pedagogy, školní psychology a další odborníky - Počet pedagogických pracovníků, kteří se zúčastnili vzdělávání pro práci s dětmi s různými potřebami - Počet zapojených škol do společných aktivit v oblasti rovného přístupu - Počet školních poradenských pracovišť, které poskytují pravidelnou podporu žákům a rodičům |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Krajský úřad Královéhradeckého kraje |
| Zdroje: | MAP; MŠMT, obce, města, školy |

### Priorita B Zvyšovat spoluzodpovědnost všech za proces vzdělávání

| Cíl | B. 1 Docílit spoluzodpovědnosti a spolupráce dětí, žáků a rodin za vzdělávání a všestranný rozvoj v psychicky zdravém prostředí |
| --- | --- |
| Název opatření: | B.1.1 Smysluplné vzdělávání – porozumění cílům všech účastníků (učitelé, rodiče, děti, zřizovatelé) |
| Charakteristika opatření: | Opatření zahrnuje aktivity jako dny otevřených dveří, školní slavnosti a další akce, které zapojují rodiče do života školy. Rozvíjena bude aktivní spolupráce mezi staršími a mladšími žáky a podpořeny budou osobní projekty, individuální vzdělávací cíle a tvorba portfolií. Důraz bude kladen na pravidelnou komunikaci mezi školou a rodinou – např. prostřednictvím třídních schůzek, triád (učitel–rodič–žák) a pedagogické diagnostiky. Každý účastník vzdělávacího procesu bude znát svou roli, rozumět jí a aktivně ji přijímat, čímž se posílí smysluplnost a efektivita vzdělávání. Cílem opatření je posílit vzájemné porozumění a spoluzodpovědnost všech aktérů vzdělávání – dětí, žáků, rodičů, pedagogů i zřizovatelů – za vzdělávací proces a celkový rozvoj v psychicky bezpečném a podporujícím prostředí. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci školských poradenských zařízení - děti, žáci rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci) |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet aktivit zaměřených na osobnostní rozvoj dětí a žáků - Počet žáků zapojených do aktivit sebepoznání a osobního rozvoje - Počet realizovaných aktivit, které podporují vzájemnou komunikaci mezi dětmi, žáky, učiteli a rodiči (např. otevřené školní dny, diskusní setkání) |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: |  |
| Zdroje: | MAP; MŠMT, obce, města; školy; rodiče/zákonní zástupci |

| Cíl | B. 1 Docílit spoluzodpovědnosti a spolupráce dětí, žáků a rodin za vzdělávání a všestranný rozvoj v psychicky zdravém prostředí |
| --- | --- |
| Název opatření: | B.1.2 Kritické myšlení je součástí života dětí a žáků |
| Charakteristika opatření: | Opatření se zaměřuje na rozvoj kritického myšlení podporujícího aktivní zapojení žáků do vzdělávání a jejich schopnost spoluzodpovědně se rozhodovat. V rámci opatření budou realizovány vzdělávací programy pro pedagogy zaměřené na rozvoj kritického a reflexivního myšlení ve výuce. Pro žáky budou připravovány aktivity, které podporují zvídavost, schopnost klást otázky, argumentovat a tvořit si vlastní názor. Důraz bude kladen na otevřenou komunikaci a bezpečné prostředí, ve kterém je prostor pro vyjádření názorů a diskusi. Podporovány budou také inspirativní akce a sdílení dobré praxe mezi školami. Cílem je, aby kritické myšlení bylo přirozenou součástí každodenního života dětí a žáků a přispívalo k jejich osobnímu růstu a schopnosti orientovat se v současném světě. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci školských poradenských zařízení - děti, žáci - rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci) - ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (nestátní neziskové organizace, muzea nebo jiné paměťové instituce, poskytovatelé dalšího vzdělávání, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.) |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet aktivit zaměřených na osobnostní rozvoj žáků - Počet pedagogů, kteří absolvovali školení zaměřená na rozvoj kritického myšlení - Počet žáků zapojených do aktivit zaměřených na kritické myšlení a rozhodování |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: |  |
| Zdroje: | MAP; MŠMT, obce, města |

| Cíl | B. 2 Zlepšit spolupráci pedagogů na úspěšné vzdělávací cestě všech žáků |
| --- | --- |
| Název opatření: | B.2.1 Leadership ve školách |
| Charakteristika opatření: | V rámci opatření budou realizovány vzdělávací a rozvojové aktivity zaměřené na posilování leadershipu ve školách – např. workshopy, mentoring, komunitní setkávání ředitelů a sdílení příkladů dobré praxe. Důraz bude kladen na schopnost vedení škol iniciovat pozitivní změny, podporovat týmovou práci a vést školu směrem k vizi kvalitního a smysluplného vzdělávání pro všechny děti a žáky. Ředitel školy a vedoucí učitelé jsou vnímáni jako lídři, kteří podporují změny, inspirují své kolegy a vytvářejí kulturu vzájemné důvěry, spolupráce a profesního růstu. Cílem opatření je rozvíjet leadership jako klíčový prvek úspěšné spolupráce pedagogů na vzdělávací cestě každého žáka. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - děti, žáci |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet škol zapojených do vzdělávacích akcí zaměřených na leadership - Počet osob zapojených do vzdělávacích akcí zaměřených na leadership |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Královéhradecký kraj |
| Zdroje: | MAP; MŠMT, obce, města; školy |

| Cíl | B. 2 Zlepšit spolupráci pedagogů na úspěšné vzdělávací cestě všech žáků |
| --- | --- |
| Název opatření: | B.2.2 Propojení pedagogů pro efektivní a smysluplnou výuku |
| Charakteristika opatření: | Podporováno bude týmové plánování hodin, tandemová a křížová výuka, pravidelná setkávání pedagogů a rozvoj třídnických hodin jako prostoru pro práci se třídním kolektivem. Důraz bude kladen na moderní a inovativní formy vzdělávání, které vedou ke získávání kompetencí potřebných pro život. Klíčovým prvkem je rozvoj kvalitní a spolupracující sborovny, kde učitelé společně plánují, reflektují a zlepšují výuku. Vznikne prostor pro profesní růst, vzájemné učení a posilování profesní identity každého pedagoga. Cílem opatření je posílit vnitřní spolupráci pedagogů a vytvořit z každé školy učící se komunitu, kde probíhá sdílení, vzájemná inspirace a týmová podpora. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - děti, žáci - ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (nestátní neziskové organizace, muzea nebo jiné paměťové instituce, poskytovatelé dalšího vzdělávání, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.) |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet školení/ workshopů pro pedagogy - Počet účastníků na aktivitách pro efektivní a smysluplnou výuku - Počet škol jejichž pedagogové jsou zapojeni do učících se komunit |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Královéhradecký kraj |
| Zdroje: | MAP; MŠMT, obce, města; školy |

### Priorita C Rozvíjet kompetence a všestranné dovednosti dětí pro život

| Cíl | C. 1 Rozvíjet kompetence dětí a žáků pro život ve funkčním a kvalitním ŠVP |
| --- | --- |
| Název opatření: | C.1.1 Zaměření pedagogů na dítě a respektování individuálních potřeb |
| Charakteristika opatření: | Opatření směřuje k tomu, aby školní vzdělávání skutečně rozvíjelo kompetence dětí a žáků pro život, a to prostřednictvím kvalitně připraveného a realizovaného školního vzdělávacího programu. Učitelé budou podporováni v tvorbě smysluplných a dobře strukturovaných vzdělávacích programů, které reflektují nový rámcový vzdělávací plán a zároveň respektují individuální potřeby každého dítěte. Celý pedagogický sbor bude spolupracovat na přípravě a realizaci ŠVP jako živého dokumentu, který odpovídá aktuálním potřebám žáků i společnosti. Učitelé budou vést žáky k vlastnímu rozvoji nejen ve vzdělávání, ale i v oblasti osobnostní a sociální, s důrazem na bezpečné, podpůrné a rozvojové prostředí pro každého jednotlivce. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci školských poradenských zařízení - děti, žáci |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet aktivit podporujících osobnostně profesní rozvoj pedagogů - Počet pedagogů, kteří prošli školením zaměřeným na osobnostní rozvoj - Počet škol zapojených do aktivit zaměřených a osobnostně profesní rozvoj |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Královéhradecký kraj |
| Zdroje: | MAP; MŠMT, obce, města; školy |

| Cíl | C. 1 Rozvíjet kompetence dětí a žáků pro život ve funkčním a kvalitním ŠVP |
| --- | --- |
| Název opatření: | C.1.2 Osobnostně profesní rozvoj pedagogů pro kvalitní rozvíjení kompetencí dětí a žáků |
| Charakteristika opatření: | Důraz bude kladen nejen na odborný růst, ale i na osobnostní rozvoj učitele jako klíčové postavy ve vzdělávacím procesu. Pedagogové se budou vzdělávat v oblastech moderních metod a forem výuky, projektových dnů, místně zakotveného učení, podpory komunikačních dovedností a digitální gramotnosti. Výsledkem bude vyšší kvalita výuky, která bude odpovídat principům funkčního a smysluplného školního vzdělávacího programu, rozvíjejícího kompetence pro život u všech žáků. Cílem opatření je podpora soustavného profesního a osobnostního rozvoje pedagogů tak, aby mohli kvalitně rozvíjet kompetence dětí a žáků v souladu s aktuálními výzvami a potřebami společnosti. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci školských poradenských zařízení - děti, žáci |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet aktivit podporujících osobnostně profesní rozvoj pedagogů - Počet pedagogů, kteří prošli školením zaměřeným na osobnostně profesní rozvoj - Počet škol zapojených do aktivit zaměřených na osobnostně profesní rozvoj |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Královéhradecký kraj |
| Zdroje: | MAP; MŠMT, obce, města; školy |

| Cíl | C.2 Posilovat individuální odolnosti a všestrannosti dětí a žáků v měnícím se světě |
| --- | --- |
| Název opatření: | C.2.1 Podpora školních a vzdělávacích aktivit dětí a žáků |
| Charakteristika opatření: | Podporovány budou školní aktivity, které posilují schopnost žáků reagovat na výzvy moderní doby, zvládat stres a krizové situace, vyjadřovat své názory a přebírat odpovědnost za vlastní rozhodování. Důraz bude kladen na rozvoj demokratického myšlení a participace prostřednictvím žákovských parlamentů, školních samospráv a dobrovolnických aktivit. Realizovány budou programy místně zakotveného učení a aktivity, které rozvíjejí komunikační a sociální dovednosti, zvyšují povědomí o veřejném dění a vedou k aktivnímu občanství. Opatření tak přispívá k formování odolných a všestranných osobností připravených na život v měnícím se světě. Cílem opatření je rozvíjet odolnost, samostatnost a aktivní přístup dětí a žáků ke světu kolem nich. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou - děti, žáci - rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci) |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet aktivit realizovaných pro rozvoj dětí a žáků - Počet účastníků zapojených do aktivit posilujících všestrannost a odolnost |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Královéhradecký kraj Mikroregiony Nechanicko, Obce památkové zóny 1866, Urbanická brázda |
| Zdroje: | MAP; MŠMT, obce, města; školy |

| Cíl | C.2 Posilovat individuální odolnosti a všestrannosti dětí a žáků v měnícím se světě |
| --- | --- |
| Název opatření: | C.2.2 Podpora mimoškolních a volnočasových aktivit |
| Charakteristika opatření: | Podporována bude systematická spolupráce škol s knihovnami, komunitními centry, příměstskými tábory, zájmovými neziskovými organizacemi a volnočasovými kroužky. Děti a žáci budou vedeni k aktivnímu trávení volného času, účasti na komunitních projektech a dobrovolnických aktivitách, které rozvíjejí smysl pro sounáležitost, vzájemný respekt a spolupráci. Vznikat budou místní projekty zaměřené na „žít spolu“, které prohlubují vztah k místu a podporují inkluzivní přístupy. Mimoškolní prostředí se tak stává důležitou součástí celkového rozvoje žáků pro život v měnícím se světě. Cílem opatření je rozšířit vzdělávací prostředí dětí a žáků i mimo rámec školy a posílit jejich individuální odolnost, sociální kompetence a zájem o svět kolem sebe. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou - děti, žáci - rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci) - ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (nestátní neziskové organizace, muzea nebo jiné paměťové instituce, poskytovatelé dalšího vzdělávání, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.) - široká veřejnost |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet aktivit realizovaných pro rozvoj dětí a žáků - Počet účastníků zapojených do aktivit posilujících všestrannost a odolnost |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol Rodiče |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Královéhradecký kraj Mikroregiony Nechanicko, Obce památkové zóny 1866, Urbanická brázda NNO a další vzdělávací instituce |
| Zdroje: | MAP; MŠMT; obce, města; školy |

### Priorita D Posílit společenský statut vzdělávání s důrazem na spolupráci v regionu

| Cíl | D.1 Posílit aktivní role zřizovatele v kvalitě vzdělávání |
| --- | --- |
| Název opatření: | D.1.1 Zřizovatel školy rozumí své roli |
| Charakteristika opatření: | Opatření směřuje k posílení kompetencí a aktivní role zřizovatelů v oblasti řízení kvality vzdělávání. Zřizovatelé budou systematicky podporováni v porozumění své roli, včetně právních, strategických a rozvojových aspektů řízení škol. Vznikne prostor pro pravidelnou a cílenou komunikaci mezi zřizovateli a řediteli škol, která povede k lepšímu sladění potřeb školy a možností obce, a k efektivnímu plánování rozpočtu. Budou realizována školení, tematická setkání a výměny dobré praxe, například formou „snídaní se starosty“, kulatých stolů nebo diskusních fór. Podpoří se spolupráce mezi zřizovateli navzájem, se spádovými obcemi, mikroregiony, dobrovolnými svazky obcí či se společenstvím obcí. Funkční struktura přispěje ke vzniku stabilního, podpůrného prostředí, které umožní školám lépe reagovat na potřeby žáků i společnosti. Cílem je, aby každý zřizovatel měl dostatek kompetencí, informací a nástrojů ke zkvalitnění fungování škol, které zřizuje. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou - rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci) - ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (nestátní neziskové organizace, muzea nebo jiné paměťové instituce, poskytovatelé dalšího vzdělávání, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.) - široká veřejnost |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet zřizovatelů, kteří se zúčastnili pořádaných akcí - Počet akcí pro zřizovatele v tématech souvisejících s kvalitou školství |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Královéhradecký kraj Mikroregiony Nechanicko, Obce památkové zóny 1866, Urbanická brázda |
| Zdroje: | MAP; MŠMT; obce, města |

| Cíl | D.2 Dosáhnout funkční podpůrné struktury pro kvalitu a flexibilitu vzdělávání |
| --- | --- |
| Název opatření: | D.2.1 Budování funkční podpůrné struktury |
| Charakteristika opatření: | Klíčovou aktivitou bude podpora a rozvoj fungujících klubů ředitelů ZŠ a MŠ jako profesních platforem pro sdílení zkušeností, řešení aktuálních výzev a plánování rozvoje škol. Dále se zaměříme na efektivní využívání databází a informačních systémů ve školství pro lepší orientaci v potřebách škol. Opatření podpoří budování nových a posilování existujících struktur spolupráce mezi partnery v území, které budou zajišťovat dlouhodobou koordinaci a vzájemnou podporu. Důraz bude kladen na pravidelné setkávání, komunikaci a výměnu zkušeností mezi aktéry. Cílem opatření je vytvořit a rozvíjet stabilní a efektivní síť spolupráce v území, která podpoří kvalitu a flexibilitu vzdělávacího systému. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci školských poradenských zařízení - pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou - děti, žáci - rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci) - ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (nestátní neziskové organizace, muzea nebo jiné paměťové instituce, poskytovatelé dalšího vzdělávání, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.) - široká veřejnost |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet škol zapojených do budování podpůrné struktury - Počet zřizovatelů a dalších aktérů zapojených do budování podpůrné struktury - Počet setkávání v rámci budování podpůrné struktury |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Královéhradecký kraj Mikroregiony Nechanicko, Obce památkové zóny 1866, Urbanická brázda |
| Zdroje: | MAP; MŠMT; obce, města |

| Cíl | D.3 Zvýšit prestiž školství a učitelského povolání |
| --- | --- |
| Název opatření: | D.3.1 Podpora prestiže učitelství |
| Charakteristika opatření: | Klíčové bude zvyšování informovanosti veřejnosti o tom, co vše práce učitele obnáší, jaké odborné činnosti vykonává, jak přispívá k rozvoji žáků i celé společnosti. Budou realizovány aktivity na podporu pozitivního mediálního obrazu škol a pedagogů – komunikace s médii, aktivní využívání sociálních sítí, sdílení inspirativních příběhů ze škol. Součástí budou také dny otevřených dveří, otevřené hodiny, soutěže a tematické akce pro veřejnost. Důraz bude kladen na sdílení kvalitních a zajímavých příkladů pedagogické práce, které mohou inspirovat ostatní školy a pedagogy. Organizování akce Den učitelů s oceňováním inspirativních pedagogů. Cílem opatření je systematicky zvyšovat prestiž učitelského povolání tím, že bude zviditelňována odbornost, nasazení a společenský význam práce pedagogů. |
| Cílová skupina: | - pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé - pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou - rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci) - ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (nestátní neziskové organizace, muzea nebo jiné paměťové instituce, poskytovatelé dalšího vzdělávání, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.) - široká veřejnost |
| Cílová hodnota/Indikátor výstupu: | - Počet aktivit, které zvyšují povědomí o učitelství - Počet aktivit podporujících začínající učitele |
| Odpovědnost za realizaci: | Hradecký venkov o.p.s. Statutární město Hradec Králové Ředitelé a zřizovatelé škol, školských zařízení |
| Termín aktivity: | Po dobu platnosti AP |
| Případní partneři pro realizaci: | Královéhradecký kraj Mikroregiony Nechanicko, Obce památkové zóny 1866, Urbanická brázda |
| Zdroje: | MAP; MŠMT; obce, města; školy; mikroregiony |

# Seznam zkratek:

AP 	Akční plán

CIRI	Centrum investic, rozvoje a inovací

IROP	Integrovaný regionální operační program

ITI HPA	Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace

KHK	Královéhradecký kraj

NPO	Národní plán obnovy

MAP 	Místní akční plán vzdělávání

MŠMT 	Ministerstvo školství, mládeže a vzdělávání

OPZ+	Operační program zaměstnanost +

ORP	Obvod s rozšířenou působností